ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN XEM PHIM TÍCH HỢP AI GỢI Ý PHIM

GVHD: 	Ths Phan Long

Thành viên:

Phạm Tuấn		 - 28211144523

Phạm Ngọc Tài	 - 28211148370

Nguyễn Văn Nhật Tân	 - 28211351994

Phan Trọng Dương	 - 28211154859

Lê Tất Thắng	 - 28211153080

Đà Nẵng, 3 – 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | DevChill |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống thông tin xem phim tích hợp AI gợi ý phim |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 16/03/2026 | Thời gian kết thúc | 22/05/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Ths Phan Long Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Phạm Tuấn Email: phamtuan180704@gmail.com Phone: 0398406718 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Lê Tất Thắng | letatthang1310@gmail.com |  | 0852472630 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Trọng Dương | trongduong03022004@gmail.com |  | 0385671802 |
|  | Phạm Ngọc Tài | taiditbu12345@gmail.com |  | 0935404610 |
|  | Nguyễn Văn Nhật Tân | nguyentan27012004@gmail.com |  | 0702434788 |
|  | Phạm Tuấn | phamtuan180704@gmail.com |  | 0398406718 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống thông tin xem phim tích hợp AI gợi ý phim |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |
| Người thực hiện | Lê Tất Thắng |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Tất Thắng | 23/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Lê Tất Thắng | 23/03/2026 | Tài liệu chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

| Người hướng dẫn | Phan Long | Signature: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Tuấn | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Scrum Master | Lê Tất Thắng | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Thành viên | Phan Trọng Dương | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Phạm Ngọc Tài | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Nguyễn Văn Nhật Tân | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Phạm Tuấn | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quan dự án	1

1.3.	Mục tiêu của dự án	1

1.4.	Phạm vi	1

1.5.	Giả định và ràng buộc	2

1.6.	Các bên liên quan	3

1.7.	Mô hình phát triển	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1.	Thông tin nhóm Scrum	4

2.2.	Vai trò trách nhiệm	4

2.3.	Cách thức liên lạc	5

2.4.	Báo cáo	6

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	7

3.1.	Phạm vi	7

3.2.	Work Breakdown Structure	8

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1.	Các cột mốc	9

4.2.	Lịch trình dự án	9

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	24

5.1.	Đơn giá	24

5.2.	Chi phí chi tiết	24

5.3.	Chi phí khác	24

5.4.	Tổng chi phí	24

5.4.1.	Chi phí/giờ	25

5.4.2.	Tổng dự toán	25

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	25

7.	RỦI RO DỰ ÁN	29

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	32

8.1.	Mục tiêu chất lượng	32

8.2.	Chỉ số	32

8.3.	Kiểm tra	33

8.4.	Báo cáo sự cố và khắc phục	34

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	34

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	36

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	36

10.2.	Môi trường	36

10.3.	Các ràng buộc khác	36

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng nền tảng cho phép người dùng xem phim trực tuyến thông qua trình duyệt web.

- Phát triển chức năng công chiếu phim trực tuyến, cho phép nhiều người dùng cùng tham gia xem phim tại một thời điểm nhất định.

- Tích hợp phòng chat thời gian thực, giúp người xem có thể trao đổi và thảo luận với nhau trong quá trình xem phim.

- Xây dựng hệ thống AI gợi ý phim dựa trên sở thích và hành vi của người dùng.

- Phát triển hệ thống quản lý dành cho quản trị viên nhằm quản lý phim, gói dịch vụ, lịch công chiếu và người dùng.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với khách vãng lai, có thể:

- Tìm kiếm phim

- Xem danh sách phim

- Xem thông tin chi tiết phim

- Xem lịch công chiếu

- Gửi yêu cầu hỗ trợ

- Tìm kiếm & nhận gợi ý phim từ AI

- Đối với thành viên, có thể:

- Quản lý thông tin cá nhân

- Xem phim

- Nâng cấp Premium

- Xem phim công chiếu

- Trò chuyện cùng các người xem khác trong phòng chat

- Đối với quản trị viên, có thể

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý hợp đồng bản quyền

- Quản lý nội dung phim

- Quản lý gói dịch vụ

- Quản lý thanh toán

- Quản lý công chiếu

- Quản lý hỗ trợ

- Thống kê & báo cáo

  - Giả định và ràng buộc

- Giả định

  - Thiết bị: Người dùng sử dụng các thiết bị đầu cuối (PC/Laptop) có cài đặt trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Microsoft Edge.

  - Kết nối: Phải có kết nối Internet ổn định để vận hành các tính năng thời gian thực (Socket.io) và truyền tải phim.

  - Dữ liệu: Các nguồn phim và thông tin hợp đồng được giả định là có sẵn để phục vụ việc demo hệ thống.

- Ràng buộc

- Công nghệ phát triển:

- Frontend: ReactJS.

- Backend: Node.js và Express.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL (Quản trị bằng pgAdmin 4).

- Thời gian thực: WebSocket (Socket.IO).

- Công cụ hỗ trợ:

- IDE: Visual Studio Code (VS Code).

- Kiểm thử API: Postman.

- Quản lý mã nguồn: GitHub.

- Nguồn lực & Kinh phí:

- Nhân sự: Nhóm gồm 05 thành viên.

- Ngân sách: Hạn chế.

- Thời gian:

- Hoàn thành trong 2,5 tháng (Từ 16/03/2026 đến 22/05/2026).

  - Các bên liên quan

- Mentor: ThS. Phan Long

- Scrum Master: Lê Tất Thắng

- Product Owner: Phạm Tuấn

- Development Team: Gồm 5 thành viên

  - Phan Trọng Dương

  - Phạm Ngọc Tài

  - Nguyễn Văn Nhật Tân

  - Lê Tất Thắng

  - Phạm Tuấn

  - Mô hình phát triển

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

  - Lý do lựa chọn: Giúp nhóm thích nghi nhanh với các thay đổi yêu cầu, tăng cường sự cộng tác và đảm bảo luôn có phần tăng trưởng sản phẩm hoàn chỉnh sau mỗi chu kỳ.

  - Chu kỳ phát triển: Dự án được chia thành 06 vòng lặp (Sprints) cố định. Mỗi Sprint kéo dài trong 05 ngày làm việc, tập trung hoàn thiện một nhóm tính năng cụ thể để bàn giao.

  - Các sự kiện chính: Nhóm thực hiện đầy đủ các hoạt động: Họp kế hoạch Sprint, Họp hằng ngày, Sơ kết Sprint và Cải tiến Sprint.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Ngọc Tài | 0935404610 | taiditbu12345@gmail.com | Member |
| Nguyễn Văn Nhật Tân | 0702434788 | nguyentan27012004@gmail.com | Member |
| Lê Tất Thắng | 0852472630 | letatthang1310@gmail.com | Scrum Master |
| Phạm Tuấn | 0398406718 | phamtuan180704@gmail.com | Product Owner |
| Phan Trọng Dương | 0385671802 | trongduong03022004@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Phan Long |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Lê Tất Thắng |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Phạm Tuấn |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Vai trò tham gia | Nội dung cuộc họp | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Cả nhóm Scrum (PO, SM, Dev Team) | Họp hằng ngày (Daily Stand-up): Cập nhật tiến độ 15p, nêu các khó khăn đang gặp phải. | Hằng ngày | Zalo / Google Meet |
| Cả nhóm Scrum & Mentor | Họp tiến độ tuần: Báo cáo tình hình thực hiện các Sprint và nhận định hướng kỹ thuật. | Hằng tuần | Google Meet |
| PO, SM & Khách hàng / Đối tác | Làm rõ yêu cầu: Thống nhất các tính năng chi tiết hoặc thay đổi về nghiệp vụ. | Khi có phát sinh | Zalo / Email |
| Cả nhóm Scrum & Mentor | Sơ kết Sprint (Sprint Review): Trình bày bản demo của Sprint vừa kết thúc và lấy ý kiến phản hồi. | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt / Google Meet |
| Cả nhóm Scrum | Cải tiến Sprint (Retrospective): SM điều phối nhóm rút kinh nghiệm về quy trình làm việc để cải thiện cho Sprint sau. | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt / Google Meet |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meeting (Họp hằng ngày) | Zalo / Google Meet | Hằng ngày | Cập nhật tiến độ trong 24h qua, lập kế hoạch cho ngày hôm nay và giải quyết các khó khăn. Thời gian tối đa 15-20 phút. | Cả nhóm Scrum |
| Sprint Planning (Họp lập kế hoạch) | Gặp trực tiếp / Google Meet | Ngày đầu tiên của mỗi Sprint | Phân tích yêu cầu, chia Task và ước lượng thời gian cho Sprint mới dựa trên Product Backlog. | Cả nhóm Scrum, PO |
| Sprint Review & Retrospective (Rà soát & Cải tiến) | Gặp trực tiếp / Google Meet | Ngày cuối cùng của mỗi Sprint | Demo sản phẩm hoàn thiện của Sprint, chia sẻ điểm mạnh/yếu, rà soát tài liệu và rút kinh nghiệm quy trình cho Sprint sau. | Cả nhóm Scrum, Mentor |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | GitHub / Techkan | Hằng ngày | Sử dụng hệ thống quản lý nhiệm vụ để phân chia Task, theo dõi trạng thái công việc và báo cáo lỗi (Bug/Issue). | Cả nhóm Scrum |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Hệ thống tập trung vào việc xây dựng một nền tảng xem phim trực tuyến hiện đại, không chỉ cung cấp nội dung số mà còn tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa và tương tác cộng đồng.

- Phạm vi hệ thống:

  - Đối tượng phục vụ: Các cá nhân có nhu cầu giải trí trực tuyến, tìm kiếm phim và những quản trị viên cần công cụ quản lý nội dung số, lịch công chiếu và báo cáo hệ thống.

  - Phạm vi kỹ thuật:

    - Frontend: Xây dựng trên thư viện ReactJS

    - Backend: Sử dụng Node.js và Express

    - Cơ sở dữ liệu: Sử dụng PostgreSQL để quản lý dữ liệu

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án | 5 ngày | 16/03/2026 | 20/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 5 ngày | 23/03/2026 | 27/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 47 ngày | 30/03/2026 | 15/05/2026 |
| 4 | Nghiệm thu và chuẩn bị báo cáo | 4 ngày | 18/05/2026 | 21/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và báo cáo | 1 ngày | 22/05/2026 | 22/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 36 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 16/03/2026 | 19/03/2026 | 30 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Thắng |
| 1.3 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2 | All team |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 51 |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu Project Plan | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 15 | Thắng |
| 2.2 | Tạo tài liệu User Story | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | P.Tuấn |
| 2.3 | Tạo tài liệu Product Backlog | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 10 | P.Tuấn |
| 2.4 | Khởi tạo cơ sở dữ liệu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | P.Tuấn |
| 2.5 | Review tài liệu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 10 | All team |
| 2.6 | Thiết lập môi trường | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 5 | All team |
| 3 | Triển khai | 30/03/2026 | 15/05/2026 | 486 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 30/03/2026 | 03/04/2026 | 75 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Thắng |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.1.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.1.5 | Thiết kế giao diện | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 6 |  |
|  | Đăng ký | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Tài |
|  | Đăng nhập | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Tài |
|  | Quên mật khẩu | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 0.5 | Tài |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Đ.Tuấn |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1.5 | Tân |
|  | Review UI of Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | All team |
| 3.1.6 | Design Test Case for Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 6 |  |
|  | Đăng ký | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Thắng |
|  | Đăng nhập | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.5 | Thắng |
|  | Quên mật khẩu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.5 | Thắng |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Thắng |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | All Team |
| 3.1.7 | Coding | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 24 |  |
|  | Code Front-End Đăng ký | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Tài |
|  | Code Front-End Đăng nhập | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Tài |
|  | Code Front-End Quên mật khẩu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Tài |
|  | Code Back-End Đăng ký | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | P.Tuấn |
|  | Code Back-End Đăng nhập | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | P.Tuấn |
|  | Code Back-End Quên mật khẩu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | P.Tuấn |
|  | Integrate Đợt 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | P.Tuấn, Tài |
|  | Code Front-End Quản lý thông tin cá nhân | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Đ.Tuấn |
|  | Code Front-End Quản lý tài khoản người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Tân |
|  | Code Back-End Quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thắng |
|  | Code Back-End Quản lý tài khoản người dùng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
|  | Integrate Đợt 2 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, Tân, Thắng, P.Tuấn |
| 3.1.8 | Testing | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 6 |  |
|  | Đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
| 3.1.9 | Fix Bugs Sprint 1 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
| 3.1.10 | Re-testing sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quên mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
| 3.1.11 | Release Sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 10/04/2026 | 105 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Thắng |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.2.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.2.5 | Thiết kế giao diện | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 12 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Quản lý nội dung phim | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Tân |
|  | Xem danh sách phim | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn |
|  | Chi tiết phim | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1.5 | Đ.Tuấn |
|  | Xem phim | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1.5 | Đ.Tuấn |
|  | Review UI of Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | All team |
| 3.2.6 | Design Test Case for Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 9 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Thắng |
|  | Quản lý nội dung phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Thắng |
|  | Xem danh sách phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem chi tiết phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Thắng |
| 3.2.7 | Coding | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 36 |  |
|  | Code Front-End Quản lý hợp đồng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Code Front-End Quản lý nội dung phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 5 | Tân |
|  | Code Front-End Xem danh sách phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Đ.Tuấn |
|  | Code Front-End Xem chi tiết phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Code Front-End Xem phim | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Code Back-End Quản lý hợp đồng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | P.Tuấn |
|  | Code Back-End Quản lý nội dung phim | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 6 | P.Tuấn |
|  | Code Back-End Xem danh sách phim | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thắng |
|  | Code Back-End Xem chi tiết phim | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thắng |
|  | Code Back-End Xem phim | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | P.Tuấn |
|  | Integrate code | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2.8 | Testing | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý nội dung phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem chi tiết phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.2.9 | Fix Bugs Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 13 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý nội dung phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 5 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem chi tiết phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.2.10 | Re-testing sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 6 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý nội dung phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem chi tiết phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.2.11 | Release Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 78 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 3 | Thắng |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.3.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.3.5 | Design User Interface for Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 7 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.5 | Tân |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn |
|  | Mua gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn |
|  | Quản lý thanh toán | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.5 | Tài |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | All team |
| 3.3.6 | Design Test Case for Sprint 3 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 6.5 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Mua gói dịch vụ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Quản lý thanh toán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1.5 | Thắng |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | All team |
| 3.3.7 | Coding | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 25 |  |
|  | Thiết kế front-end Quản lý gói dịch vụ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Tân |
|  | Thiết kế front-end Xem danh sách gói dịch vụ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Code back-end Quản lý gói dịch vụ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | P.Tuấn |
|  | Code back-end Xem danh sách gói dịch vụ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
|  | Integrate Đợt 1 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Tân, Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Thiết kế front-end Mua gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn |
|  | Thiết kế front-end Quản lý thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Code back-end Mua gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | P.Tuấn |
|  | Code back-end Quản lý thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Thắng |
|  | Integrate Đợt 2 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tài, Thắng, Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.3.8 | Testing | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 9 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Đ. Tuấn, P.Tuấn |
|  | Mua gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Quản lý thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Tài, Thắng |
| 3.3.9 | Fix Bugs | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 7 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1.5 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Đ. Tuấn, P.Tuấn |
|  | Mua gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Quản lý thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1.5 | Tài, Thắng |
| 3.3.10 | Re-testing sprint 3 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4.5 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Đ. Tuấn, P.Tuấn |
|  | Mua gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Quản lý thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Tài, Thắng |
| 3.3.11 | Release Sprint 3 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | All team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 5 | All team |
| 3.4 | Sprint 4 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | 72 |  |
| 3.4.1 | Họp kế hoạch Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | All team |
| 3.4.2 | Tạo Sprint Backlog 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Thắng |
| 3.4.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.4.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.4.5 | Design User Interface for Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 8 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Tân |
|  | Xem lịch công chiếu | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn |
|  | Xem phim công chiếu | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Tài |
|  | Review UI of Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | All team |
| 3.4.6 | Design Test Case for Sprint 4 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 8 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Thắng |
|  | Xem lịch công chiếu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Thắng |
|  | Review all testcase of Sprint 4 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | All team |
| 3.4.7 | Coding | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 21 |  |
|  | Code Front-End Quản lý công chiếu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 4 | Tân |
|  | Code Back-End Quản lý công chiếu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | P.Tuấn |
|  | Integrate Đợt 1 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Tân, P.Tuấn |
|  | Code Front-End Lịch công chiếu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Code Front-End Xem phim công chiếu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Tài |
|  | Code Back-End Lịch công chiếu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Code Back-End Xem phim công chiếu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 4 | P.Tuấn |
|  | Integrate Đợt 2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Tài, Thắng, Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.4.8 | Testing | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 7 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem lịch công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Tài, P.Tuấn |
| 3.4.9 | Fix Bugs | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 6 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem lịch công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Tài, P.Tuấn |
| 3.4.10 | Re-testing sprint 4 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1.5 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem lịch công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.5 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
| 3.4.11 | Release Sprint 4 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 4 Review Meeting | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | All team |
|  | Sprint 4 Retrospective | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | All team |
| 3.5 | Sprint 5 | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 74 |  |
| 3.5.1 | Họp kế hoạch Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | All team |
| 3.5.2 | Tạo Sprint Backlog 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Thắng |
| 3.5.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.5.4 | Thiết kế kiến trúc Socket & Cấu trúc Prompt AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.5.5 | Design User Interface for Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 5 |  |
|  | Chatbot AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Room chat | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Tài |
|  | Review UI of Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | All team |
| 3.5.6 | Design Test Case for Sprint 5 | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 8 |  |
|  | Chatbot AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Thắng |
|  | Room chat | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thắng |
|  | Review all testcase of Sprint 5 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | All team |
| 3.5.7 | Coding | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 19 |  |
|  | Code Front-End Chatbot AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Code Front-End Room chat | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Tân |
|  | Code Back-End Chatbot AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 5 | Thắng |
|  | Code Front-End Room chat | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 6 | P.Tuấn |
|  | Integrate | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn, Tân, Thắng, P.Tuấn |
| 3.5.8 | Testing | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 12 |  |
|  | Chatbot AI | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 10 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Room chat | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
| 3.5.9 | Fix Bugs | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 7 |  |
|  | Chatbot AI | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 4 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Room chat | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 3 | Tân, P.Tuấn |
| 3.5.10 | Re-testing sprint 5 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 4 |  |
|  | Chatbot AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Room chat | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Tân, P.Tuấn |
| 3.5.11 | Release Sprint 5 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 5 Review Meeting | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | All team |
|  | Sprint 5 Retrospective | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 5 | All team |
| 3.6 | Sprint 6 | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 82 |  |
| 3.6.1 | Họp kế hoạch Sprint 6 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 4 | All team |
| 3.6.2 | Tạo Sprint Backlog 6 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 3 | Thắng |
| 3.6.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 6 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.6.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu sprint 4 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 3.6.5 | Design User Interface for Sprint 6 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1.5 | Tài |
|  | Quản lý hỗ trợ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1.5 | Tân |
|  | Dashboard | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Thống kê & Báo cáo | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn |
|  | Review UI of Sprint 6 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | All team |
| 3.6.6 | Design Test Case for Sprint 6 | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 10 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1.5 | Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Thắng |
|  | Dashboard | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 1.5 | Thắng |
|  | Thống kê & Báo cáo | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Thắng |
|  | Review all testcase of Sprint 6 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | All team |
| 3.6.7 | Coding | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 20 |  |
|  | Code Front-End Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 0.5 | Tài |
|  | Code Front-End Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 1.5 | Tài |
|  | Code Front-End Quản lý hỗ trợ | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Tân |
|  | Code Back-End Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 0.5 | Thắng |
|  | Code Back-End Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 1.5 | Thắng |
|  | Code Back-End Quản lý hỗ trợ | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Thắng |
|  | Integrate đợt 1 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Tài, Tân, Thắng |
|  | Code Front-End Dashboard | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn |
|  | Code Front-End Thống kê & Báo cáo | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn |
|  | Code Back-End Dashboard | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
|  | Code Back-End Thống kê & Báo cáo | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 4 | P.Tuấn |
|  | Integrate đợt 2 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.6.8 | Testing | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 7 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 0.5 | Tài, Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Tài, Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | Tân, Thắng |
|  | Dashboard | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 1.5 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Thống kê & Báo cáo | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.6.9 | Fix Bugs | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 9 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 0.5 | Tài, Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1.5 | Tài, Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | Tân, Thắng |
|  | Dashboard | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Thống kê & Báo cáo | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.6.10 | Re-testing sprint 6 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 7 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0.5 | Tài, Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1 | Tài, Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Tân, Thắng |
|  | Dashboard | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 1.5 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Thống kê & Báo cáo | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 3.6.11 | Release Sprint 6 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 6 Review Meeting | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 3 | All team |
|  | Sprint 6 Retrospective | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 5 | All team |
| 4 | Nghiệm thu và chuẩn bị báo cáo | 18/05/2026 | 21/05/2026 | 40 | All Team |
| 5 | Kết thúc và báo cáo | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 5 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 618(HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phạm Ngọc Tài | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Văn Nhật Tân | Product Owner | 30.000 |
| Lê Tất Thắng | Scrum Master | 30.000 |
| Phạm Tuấn | Product Owner | 30.000 |
| Phan Trọng Dương | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Tổng số giờ làm việc dự án: 618 giờ.

- Thời gian triển khai: 45 ngày làm việc thực tế.

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ trung bình làm mỗi ngày: ~13,7 giờ/ngày (mỗi thành viên đảm nhiệm ~ 2,75 giờ/ngày).

- Chi phí nhân công: 30.000 VND/giờ.

- Chi phí trực tiếp 	= Tổng số giờ làm việc dự án * Chi phí 1 giờ

= 618 * 30.000 = 18.540.000 VND

- Chi phí gián tiếp 	= 10% * Chi phí trực tiếp = 1.854.000 VND

- Chi phí văn phòng phẩm = 10% * chi phí trực tiếp =1.854.000 VND

- Chi phí khác: 1.500.000 VND

- Tổng dự toán kinh phí = 23.748.000 VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

Phương pháp Scrum là một khung làm việc (framework) thuộc tư duy Agile, được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển lặp lại (Iterative) và tăng dần (Incremental). Thay vì cố gắng hoàn thiện toàn bộ hệ thống cùng lúc, Scrum chia quá trình phát triển thành các chu kỳ ngắn, có khung thời gian cố định (Time-box) gọi là các Sprint.

Mỗi Sprint thường kéo dài từ 1 đến 4 tuần với một nhịp độ không đổi. Xuyên suốt quá trình này, nhóm duy trì một danh sách các yêu cầu và tính năng của hệ thống một cách minh bạch (Product Backlog). Mục tiêu của mỗi Sprint là phát triển các yêu cầu ưu tiên thành một phần tăng trưởng của phần mềm (Increment) có khả năng hoạt động hoàn hảo. Nhờ việc bàn giao thường xuyên, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp các thay đổi và nâng cấp yêu cầu mới từ khách hàng một cách linh hoạt.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Họp Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning): Cả nhóm tập hợp vào đầu mỗi chu kỳ để phân tích, quyết định và lựa chọn các tính năng từ Product Backlog sẽ được thực hiện trong Sprint tiếp theo.

- Họp Scrum hằng ngày (Daily Scrum / Stand-up Meeting): Là một cuộc họp ngắn gọn (khoảng 15 phút mỗi ngày). Các thành viên lần lượt trả lời 3 câu hỏi: (1) Tôi đã làm gì hôm qua? (2) Tôi sẽ làm gì hôm nay? (3) Có trở ngại nào đang cản trở công việc không?

- Họp Sơ kết Sprint (Sprint Review): Diễn ra vào cuối Sprint (thường kéo dài khoảng 2 giờ). Trong cuộc họp này, nhóm phát triển sẽ trực tiếp trình diễn (demo) các tính năng mới đã hoàn thành hoặc giới thiệu về kiến trúc hệ thống để nhận phản hồi và đánh giá từ Product Owner cũng như các bên liên quan.

- Họp Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective): Diễn ra sau buổi Sơ kết, kéo dài khoảng 15 đến 30 phút. Nhóm nội bộ sẽ cùng nhìn lại toàn bộ quá trình làm việc của Sprint vừa qua để phân tích những điểm thành công và những vấn đề còn tồn đọng. Từ đó, nhóm đưa ra các giải pháp cải tiến quy trình cho các Sprint sắp tới.

- Lợi thế lớn nhất của Scrum là ưu tiên phần mềm hoạt động tốt hơn là các tài liệu đồ sộ. Phương pháp này giảm thiểu các tài liệu không cần thiết tới mức tối đa để đạt được năng suất lập trình cao nhất. Các tài liệu kỹ thuật chỉ được viết ở mức độ vừa đủ để lưu lại lịch sử các quyết định của dự án, giúp dễ dàng thực hiện các can thiệp và bảo trì phần mềm sau này.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ sỡ hữu sản phẩm: Product Owner: Là người chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và giá trị công việc của Nhóm phát triển. Đây là người duy nhất có quyền quản lý danh sách yêu cầu sản phẩm (Product Backlog).

- Xác định rõ ràng các tính năng và yêu cầu của sản phẩm.

- Quyết định ngày phát hành và nội dung cho mỗi đợt phát hành (Release).

- Chịu trách nhiệm về tỷ suất hoàn vốn (ROI) và hiệu quả kinh doanh của sản phẩm.

- Đánh giá và sắp xếp mức độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên nhu cầu thực tế hoặc số liệu thị trường.

- Linh hoạt thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (Sprint) để thích ứng với tình hình mới.

- Có quyền nghiệm thu (chấp nhận) hoặc từ chối kết quả công việc do Nhóm phát triển bàn giao.

- Người điều phối dự án (Scrum Master): Là người chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thành viên đều hiểu và áp dụng đúng phương pháp Scrum.

- Hướng dẫn cả nhóm tuân thủ đúng lý thuyết, các kỹ thuật thực hành và quy tắc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn, rào cản (Impediments) đang làm cản trở tiến độ của Nhóm phát triển.

- Bảo đảm nhóm hoạt động với công suất và hiệu quả tối ưu nhất.

- Tạo ra môi trường hợp tác chặt chẽ, gắn kết giữa các vai trò và các chức năng trong dự án.

- Bảo vệ Nhóm phát triển khỏi những sự can thiệp hoặc gián đoạn từ bên ngoài trong suốt quá trình chạy Sprint.

- Nhóm phát triển (Development Team): Gồm các chuyên gia trực tiếp làm việc để tạo ra phần tăng trưởng của sản phẩm có khả năng phát hành được (Potentially Releasable Increment) vào cuối mỗi Sprint. Nhóm sở hữu đầy đủ tất cả các kỹ năng cần thiết (phân tích, thiết kế, code, test...) để hoàn thành công việc mà không phụ thuộc vào người ngoài nhóm.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng không đáng kể đến tiến độ và chất lượng. |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng đến một phần tính năng, có thể khắc phục trong Sprint. |
| H | Cao | Ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chính của dự án. |
| E | Rất cao | Nguy cơ gây đình trệ toàn bộ dự án. |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân tích nghiệp vụ | Kết quả phân tích không sát với thực tế dẫn đến định hướng xử lí bị sai lệch | H | H | Khảo sát & phân tích yêu cầu, nghiệp vụ phải cẩn trọng và chi tiết. Trao đổi với PO và SM ngay lập tức khi có vấn đề không hiểu. |
| Yêu cầu hệ thống | Mâu thuẫn giữa các yêu cầu hoặc thiếu hụt tính năng cốt lõi (như bản quyền phim, thanh toán). | H | M | PO và SM tổ chức họp làm mịn Backlog (Refinement) hằng tuần để thống nhất yêu cầu trước khi vào Sprint. |
| Công nghệ mới | Thành viên chưa có kinh nghiệm thực chiến với tích hợp API AI và xử lý Socket.io thời gian thực. | H | H | Tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức (Knowledge Sharing). Sử dụng các bản thử nghiệm (POC) để kiểm tra tính khả thi của công nghệ. |
| Lịch trình dự án | Thời gian 2.5 tháng là khá ngắn so với khối lượng tính năng (AI, Room Chat, Streaming). | H | M | Sử dụng Burndown Chart để theo dõi hằng ngày. Ưu tiên hoàn thiện các tính năng cốt lõi (MVP) theo quyết định của PO. |
| Nguồn lực con người | Thành viên bị quá tải do phải vừa nghiên cứu công nghệ mới vừa đảm bảo tiến độ code. | H | M | Điều chỉnh khối lượng công việc (Velocity) phù hợp trong mỗi buổi Sprint Planning dựa trên năng lực thực tế. |
| Quản trị dự án | Quy trình Scrum lần đầu áp dụng thực tế có thể gặp lúng túng trong việc vận hành các sự kiện. | L | M | Tổ chức họp Retrospective cuối mỗi Sprint để rút kinh nghiệm và điều chỉnh quy trình ngay lập tức. |
| Bất đồng ý kiến | Các thành viên có nhiều ý tưởng khác nhau dẫn đến sự không đồng nhất trong thiết kế và logic. | M | L | Scrum Master điều phối các buổi thảo luận tập thể, sử dụng biểu quyết để chọn ra phương án tối ưu nhất cho sản phẩm. |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. | H | M | Làm thêm giờ, nhờ các thành viên khác trong nhóm hỗ trợ. |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày cụ thể dưới đây. Chất lượng phần mềm sẽ được kiểm thử liên tục ở cuối mỗi Sprint bởi các thành viên trong nhóm. Mục tiêu có thể được điều chỉnh linh hoạt dựa trên nhận định của Product Owner và phản hồi từ Mentor.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp các phần tăng trưởng của sản phẩm (Increment) đúng hạn vào cuối mỗi Sprint và bàn giao toàn bộ dự án đúng thời gian quy định. |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng đầy đủ các tính năng cốt lõi (MVP) đã cam kết với người dùng, đặc biệt là sự ổn định của hệ thống Chat thời gian thực (Socket.io) và độ chính xác của AI gợi ý phim. |
| 3 | Độ tin cậy | Đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trong giai đoạn nghiệm thu (UAT). Tiêu chí: Không có lỗi nghiêm trọng (Fatal/Critical Bugs) gây sập hệ thống khi nhiều user truy cập cùng lúc. |

  - Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Tỷ lệ hoàn thành Task theo kế hoạch (Schedule Variance) | % | > 90% khối lượng công việc được giao | Đánh giá cuối mỗi Sprint |
| Nỗ lực (Effort) | Tổng thời gian làm việc thực tế của cả nhóm | Giờ (Hours) | 618 giờ | Theo dõi hằng ngày qua Burndown Chart |
| Chất lượng Code | Số lượng lỗi (Bugs) được phát hiện trong quá trình tích hợp | Lỗi (Bugs) | 0 lỗi nghiêm trọng (Fatal Bugs) ở bản Release | Kiểm tra trước khi kết thúc Sprint |
| Thời gian dự án | Tổng thời gian vòng đời dự án (Từ khởi tạo đến đóng gói) | Ngày theo lịch | 68 ngày | Đánh giá tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo | Kế hoạch dự án & Proposal | Bên ngoài (Mentor) | 2 | Được phê duyệt bởi Mentor (ThS. Phan Long) |
|  | Phương pháp đánh giá nội bộ | Nội bộ (SM/PO) | 1 | Đảm bảo 0 lỗi nghiêm trọng (Fatal/Serious) |
| Phân tích & Thiết kế | Thiết kế hệ thống (ERD, API) | Nội bộ (PO) | 3 | Được phê duyệt bởi Product Owner |
|  | Thiết kế UI/UX & Giao diện | Bên ngoài (Mentor) | 2 | Được Mentor thông qua về tính thẩm mỹ/tiện dụng |
| Phát triển (Sprints) | Kiểm tra mã nguồn (Code Review) | Nội bộ (SM/Dev) | 2 / Sprint | 0 lỗi nghiêm trọng; Code đúng chuẩn quy định |
| Kiểm thử hệ thống | Kế hoạch & Kịch bản kiểm thử | Nội bộ (SM) | 3 | Được phê duyệt bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kết quả kiểm thử | Nội bộ (SM) | Theo thực tế | Toàn bộ các Test Case quan trọng được Pass |
| Nghiệm thu & Đóng gói | Kiểm tra sản phẩm & Tài liệu cuối | Bên ngoài (Mentor) | 4 | Được Mentor phê duyệt để đem đi bảo vệ |

  - Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Bản mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo Sơ kết Sprint & Ghi nhận lỗi | Cuối mỗi Sprint | Biên bản Sprint Review |
| 2 | Báo cáo Cải tiến Sprint | Cuối mỗi Sprint | Biên bản Sprint Retrospective |
| 3 | Báo cáo sự cố khẩn cấp (Critical Incident) | Ngay sau khi phát sinh | 1. Ping @All trên nhóm Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho người phụ trách. |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | Tài liệu đề xuất dự án ban đầu. |
| 2 | Project plan | Kế hoạch chi tiết toàn dự án |
| 3 | User story | Đặc tả yêu cầu dưới dạng câu chuyện người dùng. |
| 4 | Product backlog | Danh sách tổng hợp các yêu cầu của sản phẩm. |
| 5 | Sprint backlog | Danh sách và tiến độ công việc trong các Sprint. |
| 6 | User interface design | Tài liệu thiết kế giao diện (UI/UX). |
| 7 | Database | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 8 | Test plan | Kế hoạch kiểm thử tổng thể. |
| 9 | Test case | Bộ kịch bản kiểm thử chi tiết chia theo từng Sprint |
| 10 | Test Report | Báo cáo kết quả kiểm thử. |
| 11 | Meeting report | Biên bản lưu vết các cuộc họp nhóm. |
| 12 | ConfigurationManagement | Tài liệu quản lý cấu hình và phiên bản. |
| 13 | Reflection | Biên bản đánh giá rút kinh nghiệm |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng: Ứng dụng Web (Web Application).

      - Ngon ngữ lập trình: Frontend - ReactJS, Backend - Node.js.

      - Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

      - Công nghệ tích hợp: Socket.io.

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Thiết bị cần có kết nối Internet ổn định và sử dụng các trình duyệt Web hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge,…).

      - Phần mềm phát triển dự án: VSCode, pgAdmin 4, Postman.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 thành viên.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - Nhóm phát triển. (2026). [DevChill] Proposal.docx

      - Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide

      - Ảnh quy trình Scrum: Agile Scrum Integrating Agile With Stage Gate® How New Agile Scrum

      - Ảnh các vai trò trong Scrum: Scrum Roles Explained: PO, Scrum Master & Team Guide